## Slide 1
VELKOMMEN TIL EN VERDEN MED VINDEN I RYGGEN

## Slide 2: INFORMATIONSMØDE OM KØBERET Vindpark Thorup-Sletten
30. april 2019

## Slide 3: Dagsorden
Præsentation og status Vindpark Thorup-Sletten
Gennemgang af Køberetsmateriale
Anparter og skatteforhold - BDO
Kaffepause
Støtte til lokal forankring
Opsamling og afrunding

## Slide 4: Fakta for Vindpark Thorup-Sletten
Vindpark Thorup-Sletten |  | 
 | Eksisterende park | Nyt projekt
Antal møller | 22 stk. | 18 stk.
Mølletype | NEG Micon 400/750 | Siemens SWT 130
Totalhøjde (til vingespids) | 50/70 m | 149,9 m
Vingediameter | 31/48 m | 130 m
Mega Watt | 11,6 MW | 4,3 / 77,4 MW
Produktion | 25.700 MWh/år ~5.700 husstande | 261.900 MWh/år ~65.500 husstande

## Slide 6: Byggefase påbegyndt

## Slide 7: Status for projektet
Der er indkommet 18 anmeldelser om værditab under VVM høringen
Byggetilladelser blev udstedt den 27. marts 2019
Auktion er vundet og bankgaranti til Energistyrelsen er stillet i december 2018, ca. 45 mio.
Der er stillet bankgaranti for net-tilslutning (15,9 mio.)
Møllekontrakt med Siemens-Gamesa er underskrevet og første rate er betalt ca. 52 mio. Moderselskabsgaranti for ca. 300 mio.
6 klager på VVM-tilladelse og Lokalplaner (Nævnenes Hus)
Eurowind har valgt at påbegynde byggeriet med byggestart medio maj 2019

## Slide 8: Status - Klagenævn
 Klagerne er modtaget af Vesthimmerland og Jammerbugt Kommune i høringsfristen
 Kommunerne har videresendt klagerne til Nævnenes Hus medfølgende deres kommentarer i december 2018
 Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet skal forholder sig til det fremsendte
 Klager har anmodet om opsættende virkning. Afgørelsen afventer fortsat
 Nævnenes Hus oplyser ikke om sagsbehandlingstider men deres mål er maks. 12 mdr. Vi oplever dog på andre sager behandlingstider på mellem 18 og 24 mdr.

## Slide 9: Forventet tidsforløb og datoer
April 2019 Start Køberetsordning (uge 15)
April 2019 Borgermøde, Køberetsordningen (30. april)
Maj 2019 Igangsættelse af byggefase
Juni 2019 Ansøgningsfrist, Køberetsordningen 5. jun. 2019
Juni 2019 Taksationsbesigtigelse af værditab, 18 ejendomme
2. halvår 2019 Nedtagning af eksisterende møller
Oktober 2019 Installation af vindmøller påbegyndes
Dec./jan. 19/20 Idriftsættelse af de nye vindmøller
Marts 2020 Overtagelse af site fra Siemens-Gamesa

## Slide 10: GENNEMGANG AF KØBERETSMATERIALE

## Slide 11: Selskabsstruktur i parken

## Slide 12: Vindpark Thorup-Sletten LAUG
20% af mølleparken udbydes til kostpris
Vindpark Thorup-Sletten LAUG vil eje op til 4 møller = 58.849 anparter, hvoraf der udbydes 52.398 anparter i Køberetten
Udbudsmaterialet er godkendt af Energistyrelsen
Økonomi og anpartspriser er gennemgået af BDO iht. VE-Loven
Tegningsperiode løber 8 uger fra annoncering frem til onsdag d. 5. juni kl. 16.
Endelig meddelelse vedr. antal anparter ventes at blive givet 2-3 uger herefter

## Slide 13: Vindpark Thorup-Sletten LAUG

## Slide 14: Vindpark Thorup-Sletten LAUG

## Slide 15: Køberetsordningen - Hvad er tilgængeligt
Bilag 1: Stiftelsesdokument for K/S Vindpark Thorup-Sletten Laug
Bilag 2: Vedtægter for K/S Vindpark Thorup-Sletten Laug
Bilag 3: Lokalplan - Vesthimmerlands Kommune/Jammerbugt Kommune
Bilag 4a: Kommuneplantillæg – Vesthimmerlands Kommune
Bilag 4b: Kommuneplantillæg – Jammerbugt Kommune
Bilag 5: VVM-redegørelse med Miljørapport
Bilag 6: Driftsbudget inkl. pristillæg (2020-2044)
Bilag 7: Vindberegninger og – vurderinger
Bilag 8: Investors skattemæssige forhold samt eksempel på skatteberegning
Bilag 9: Revisorerklæring
Bilag 10: Kort fra lokalplan over mølleplaceringer og -numre
Bilag 11: Købstilbud
Bilag 12: Udkast til dagsorden
Bilag 13: Ansvarserklæring fra K/S Thorup-Sletten

## Slide 16: Opdatering af information
Det samlede køberetsmateriale kan hentes her;
www.VindparkThorup-Sletten.dk
Her vil vi løbende gøre information tilgængelig så alle kan følge med i udviklingen, inklusiv, hvis der er nyt fra Nævnenes Hus omkring klagerne

## Slide 17: Godkendelse af udbudsmateriale - Energistyrelsen

## Slide 18: Revisorerklæring - BDO

## Slide 19: Anlægsbudget

## Slide 20: Driftsbudget – Budgetforudsætninger
Idriftsættelse 01-01-2020
Siemens Gamesa 20 årig full-serviceaftale – SWT 300
Strømpris på 20 øre uden indeksering
Sikret strømtillæg i 20 år, på 1,98 øre/kWh igennem det teknologineutrale udbud
Forventet budgetlevetid er 25 år
Der er indgået en Sekretariatsaftale med Eurowind Asset Management ApS vedr. administration af selskabet (efter regning)
Der er indgået en administrationsaftale vedr. teknisk driftsledelse af møller samt økonomisk administration af Infrastrukturselskabet (fast pris)

## Slide 21: Driftsbudget
Forventet årlig produktion for de 4 mølle = 58.849.200 kWh

## Slide 22: Hvem kan købe?
Vesthimmerlands Kommune
Jammerbugt Kommune
Både boligejere og sommerhusejere kan potentielt købe andele

## Slide 23: Hvem har fortrinsstilling op til 50 anparter…
OBS!
Der er ikke tale om en begrænsning på 50 anparter, hverken indenfor eller udenfor 4,5 km

## Slide 24: Tegningsaftale

## Slide 25: K/S Vindpark Thorup-Sletten LAUG
Vedtægter fremgår af udbudsmaterialet
1. regnskabsår løber fra oktober 2018 til 31/12-2019
1. driftsår er budgetteret fra 1/1-2020 til 31/12-2020
Der forventes afholdt ekstraordinær generalforsamling forår 2020, når møllerne er gået i drift og der er sket afleveringsforretning med Siemens-Gamesa
Ny bestyrelse, der skal bestå af 3-5 medlemmer, vælges i forbindelse den ekstraordinære generalforsamling

## Slide 26: Uafklarede forhold og risici
Klager til Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet – kan potentielt stoppe projektet
Bankgaranti til Energistyrelsen for nettilslutning, deadline december 2020
Der skal bygges i lavbundsområde og uforudsete forhold kan opstå
Strømprisen er variabel og vil derfor ændre sig. Der er ikke sket prissikring
Der skal foretages støjmåling når parken er endelig idriftsat
Lauget deltager på lige fod med K/S Thorup-Sletten med sin forholdsmæssige andel af mølleparken

## Slide 27: Hvorfor investere i Vindpark Thorup-Sletten?
”Producent” af sit eget strømforbrug Eget forbrug = fx 6.000 kWh/år = 6 anparter
K/S selskabsstruktur med BEGRÆNSET risiko/hæftelse
Stort kendskab til vindpotentialet i området = høj sikkerhed for produktionen
SWT 300 Service og Vedligeholdelsesaftale, der løber i 20 år
All-Risk forsikring til dækning af bla. havari og driftstab

## Slide 28: ANPARTER OG SKATTEFORHOLD - BDO

## Slide 29: Fakta vedr. byggeriet
Jordarbejde
  Der vil blive tilkørt cirka 37.000 m3 materialer til veje og kranpladser
  Ca. 1.500 lastbiler fordelt det næste halve år.
Fundamenter
  Ca. 550 ton beton og ca. 73 ton armeringsjern per fundament
  Ca. 70-80 betonbiler. (Leveres fra tidlig morgen til arbejdet er færdigt. Normalt ca. 12 timer pr. fundament)
  Pælefundering med ca. 56 pæle pr fundament (ca. 800 meter )
Møllen vejer ca. 410 tons. Hoveddelene kommer på 9 lastbiler pr. mølle
Hovedkranen ankommer på ca. 30 lastbiler

## Slide 30: STØTTE TIL LOKAL FORANKRING
- Et løbende bidrag fra mølleparken

## Slide 31: Støtte til lokal forankring
Formålet er at bidrage til lokale aktiviteter, investeringer eller vedligehold
Lokale projekter, indenfor 4,2 km – 15.000,- kr./år/mølle
Lokale projekter, indenfor 8 km – 15.000,- kr./år/mølle
1. udbetaling forventes at vil være foråret 2021
Samlet vil der således blive uddelt 540.000,- kr. årligt fra mølleparken
Forventeligt vil det blive håndteret af K/S Vindpark Thorup-Sletten Infrastruktur, der er et fælles selskab for alle møller

## Slide 32: Støtte til lokal forankring - Eksempler
Eksempler
Betaling for en pasningsaftale med en planteskole for vedligehold af grønne fællesanlæg
Have en ”pedel” til, at gå til hånde ved flere fælleshuse
Vedligehold af forsamlings- og fælleshuse
Indkøb, bolde/materialer til sportsanlæg
Anlæggelse eller vedligehold af lokale stier
Vi er åbne for forslag, både med hensyn til løbende håndtering og projekter.
Skriv gerne på Thorup-Sletten@ewe.dk med forslag og ideer

## Slide 34: TAK FOR I AFTEN
Mariagervej 58B DK-9500 Hobro Tlf: +45 9620 7040 Fax: +45 9620 7049 CVR nr. 30 00 63 48 info@ewe.dk